## Sheet1
TOUS	FABIEN			Etat		MARS					AVRIL					MAI					JUIN
	CLAIRE					Sem 12					Sem 13					Sem 15					Sem 16					Sem 17					Sem 18					Sem 19					Sem 20					Sem 21					Sem 22					Sem 23					Sem 24
	P = prévu, R = réalisé	importance	difficulte	algo	codé	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Admin globale					VACANCES PAQUES
	cours Pulpe
	Planification / organisation
	rédaction rapport analyse
	rédaction rapport technique

Préparation / utilitaire
	Apprentissage Symfony
	configuration git / github

Analyse / 14 – 20 avril

	Diagramme de classe
	cas d'utilisation
	séquence
	maquettage
	plan du site
	rapport enchainement pages

Archi globale / 17 – 21 mai

	création des entités, de leur relation et de la base de donnée
	création des layout généraux
	création datafixtures

	css

Partie etudiant / 17 – 27 mai

P	création des routes et de leur twig
R

P	Mes infos – affichage
R
P	Mes infos – formulaire
R

P	Mes frais – affichage
R
P	Mes RF – affichage
R
P	Mes frais – formulaire
R

P	Mes études – affichage liste
R
P	Mes études – affichage une
R
P	Demande acompte – formulaire
R

P	Dashboard – affichage
R

P	Tests et debugs
R

R	amélioration BDD / fixture
R	amélioration layouts

Session et sécurité / 27 – 31 mai

P	instal et config bundle FOS
R
P	login etudiant
R
P	login gestion
R

Partie gestion / 1er – 11 juin

P	création des routes et de leur twig
R

P	Etudiants – afficher liste
R
P	Etudiants – afficher un
R
P	Etudiants – ajouter
R
P	Etudiants – modifier
R
P	Etudiants – supprimer
R

P	Accomptes – afficher liste
R
P	Accomptes – validation
R
P	Accomptes – afficher un (bulletin)
R

P	Frais – afficher liste
R
P	Frais – trier (frais en attente)
R
P	Frais – valider
R
P	Frais – créer RF
R
P	Frais – afficher RF
R

P	Etude – afficher liste
R
P	Etude – afficher une
R
P	Etude – créer → étude
R
P	Etude – créer → groupe étudiant
R
P	Etude – éditer (étude / groupe étudiant)
R
P	Etude – clôturer (soldes acomptes + facture)
R

P	Dashboard – affichage
R

P	instal et config export pdf
R
P	Accomptes – export bulletin
R
P	Etudiants – export suivi travaux
R
P	Frais – export RF
R
P	Etude – export facture
R
P	Etude – export fiche convention
R

Rapports / 11 – 13 juin